## Project Timeline
프로젝트명 |  | 2024 영주시 데이터 분석활용 공모전 |  |  | 프로젝트 주체기관 | [6 empty] | 영주시 | [12 empty] | 비고
프로젝트 참가자 |  | 배연주, 이민경, 정혜인, 함혜원 |  |  | 프로젝트 기간 | [6 empty] | ~ 2024-04-30
단계 | TASK1 |  | TASK2 | TASK3 | 4월 | [23 empty] | OCT | NOV | DEC
[5 empty] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 1. 계획 |  | 1.1 비즈니스 이해 | 1.1.1 요구사항 정의 | [23 empty] | PROJECT END | bar: 4월 8
1.1.2 분석 방향성 정의 | bar: 4월 8
1.1.3 가설 수립 | bar: 4월 9 to 4월 10
1.1.4 분석 항목 정의 | bar: 4월 9 to 4월 10
|  |  | 1.2 데이터 이해 | 1.2.1 Data 매핑(선정) | bar: 4월 9 to 4월 10
1.2.2 Data 변환 | bar: 4월 9 to 4월 10; 4월 12
1.2.3 Data 추출 및 통합 | bar: 4월 10 to 4월 11
2 | 2. 초기 모델 도출 |  | 2.1 초기 모델 도출 | - 초기 가설 선정 | bar: 4월 11 to 4월 13
예산
- 초기 모델 개발 | bar: 4월 11 to 4월 13
- 가설 타당성 검증 | bar: 4월 11 to 4월 13
- 분석 방향성 정립 | bar: 4월 11 to 4월 13
- 데이터 처리 설계 | bar: 4월 11 to 4월 13
3 | 3. 탐색적 데이터 도출 |  |  | -결측치/이상치 도출 | bar: 4월 14
- 데이터 시각화 | bar: 4월 14 to 4월 16
- 결측치/이상치 처리 | bar: 4월 14 to 4월 16
-결측치/이상치 도출
- 기초 통계 분석 | bar: 4월 15 to 4월 17
- 기술 통계량 분석 | bar: 4월 15 to 4월 17
- 상관 분석 | bar: 4월 15 to 4월 17
- 회귀 분석 | bar: 4월 15 to 4월 17
- 분산 분석 | bar: 4월 15 to 4월 17
- 주성분 분석 | bar: 4월 15 to 4월 17
- 유의변수 선정 | bar: 4월 16 to 4월 18
- 파생변수 생성
- 변수간 연관 분석 | bar: 4월 16 to 4월 19
- Features 도출 | bar: 4월 16 to 4월 19
- 분석 주제 도출 | bar: 4월 18 to 4월 20
4 | 4. 모델 평가 |  | 수정 | - 분석 데이터셋 변환 | bar: 4월 20 to 4월 22
- 변수별 분포 변환 | bar: 4월 20 to 4월 22
- Classing
|  |  | 모델링 | - 모델링 방법론 설계 | bar: 4월 21 to 4월 23
- 데이터 확인
- 모델 개발 | bar: 4월 21 to 4월 23
|  |  | 모델평가 | - 모델 안정성 평가 | bar: 4월 22 to 4월 24
- 모델 적합성 평가 | bar: 4월 22 to 4월 24
- 모델 개선 | bar: 4월 22 to 4월 24
- 모델 평가 | bar: 4월 22 to 4월 24
|  |  | 모델확인 | - 모델 개선 | bar: 4월 23 to 4월 25
- 모델 검증 | bar: 4월 23 to 4월 25
5 | 5.모델전개 |  |  | - 문서 작성 | bar: 4월 26 to 4월 29
- 활용/적용 방안 수립
- 모니터링 방안 수립
- 사용자 교육
- 운영자 교육